## Slide 1
DIPARTIMENTO PER LO SPORT IN COLLABORAZIONE CON MEF E ANCI
M5C2.Inv3.1 Sport e inclusione sociale – Terza linea di intervento
12/12/2023
WEBINAR istruzioni per l’utilizzo del sistema informatico Regis

## Slide 2
Dipartimento per lo Sport - Obblighi di comunicazione - Avviso del 24 ottobre 2022 (governo.it)
linee-guida-comunicazione-pnrr-febbraio-2023_rev1-002.pdf (governo.it)
PREMESSA - LA COMUNICAZIONE NEI PROGETTI PNRR
REALIZZAZIONI

## Slide 3
PROFILAZIONE UTENZE RISPETTO ALLE EVENTUALI CRITICITA’ (Sondaggi in tempo reale per Accesso ReGis-riconoscimento CUP etc)
IMPLEMENTAZIONE DATI DI REGIS – (TRAMITE UN ACCESSO UTENTE DEMO CON FUNZIONALITA’- SOGGETTO ATTUATORE)
SEZIONE RENDICONTAZIONE
ANAGRAFICA PROGETTO
Date inizio e fine
Classificazione progetto
GESTIONE FONTI
Economie
INDICATORI
Indicatori target
PROCEDURA AGGIUDICAZIONE
Lista dei Cig Associati al CUP
Procedura di Aggiudicazione
Soggetti gara
GESTIONE SPESE
Impegno
Pagamento a costi reali
Giustificativi di spesa
1
3
4
5
6
CRONOPROGRAMMA/
COSTI
Iter di Progetto
Piano dei costi
Quadro economico
2
ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO REGIS
Agenda dei lavori

## Slide 4
PROFILAZIONE UTENZE RISPETTO ALLE EVENTUALI CRITICITA’
ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO REGIS
IL QUESTIONARIO:
CLICCA QUI
per procedere alla compilazione del questionario

## Slide 5
L’AMBIENTE REGIS
SEZIONE ANAGRAFICA
Anagrafica Progetto - Indicatori
Cronoprogramma/costi
Procedura aggiudicazione
Gestione spese
Gestione Fonti
SEZIONE RENDICONTAZIONE
SOGGETTO ATTUATORE
DIPARTIMENTO
SPORT
SOGGETTO ATTUATORE

## Slide 6
ANAGRAFICA PROGETTO
INDICATORI
L’AMBIENTE REGIS
1
1
Date inizio e fine
Classificazione progetto
Indicatori target
FASE 1 – Anagrafica di progetto e Indicatori

## Slide 7
SEZ ANAGRAFICA DI PROGETTO
Compilare le date inizio e fine
previste e effettive
Compilazione della classificazione progetto
AZIONE 1
AZIONE 2
Nessuna documentazione necessaria
Doc. necessari
Nessuna documentazione necessaria
Doc. necessari
Caso applicativo in ReGis
1
In relazione alla sezione ASSOCIAZIONE TAG E ALTRE CLASSIFICAZIONI si raccomanda di non associare il progetto a nessuno dei TAG elencati, in quanto non pertengono l’investimento finanziato dalla Terza linea di intervento

## Slide 8
SEZ INDICATORI
Compilare l’indicatore comune con la dicitura – Motivazione – INDICATORE NON PERTINENTE
AZIONE 3
Caso applicativo in ReGis
Compilare l’indicatore target T0045 con il valore programmato e solo a conclusione dell’intervento il valore realizzato
Compilare l’indicatore target T0157 con il valore realizzato 1 solo a conclusione dell’intervento
1

## Slide 9
GESTIONE SPESE
L’AMBIENTE REGIS
1
1
FASE 2 – Cronoprogramma/costi
CRONOPROGRAMMA/
COSTI
Iter di Progetto
Piano dei costi
Quadro economico
2

## Slide 10
SEZ CRONOPROGRAMMI/COSTI
ITER DI PROGETTO - Compilare le date inizio e fine previste e effettive di ogni fase e inserire i relativi allegati
AZIONE 4
Doc. necessari
FASE 103 – AGGIUDICAZIONE
Determina di aggiudicazione
FASE 104 – STIPULA CONTRATTO
Clausole contrattuali contenute nella lettera invito e/o nell’ordinativo MEPA, accettate dal Fornitore
Contratto di fornitura, se stipulato, ovvero atto equivalente
Planimetria riportante il perimetro dell’area delle attrezzature, indirizzo e coordinate
Relazione completa di foto a corredo
FASE 105 – ESECUZIONE FORNITURA
2
Certificato di regolare esecuzione e relativa approvazione, Check list ex-post DNSH, Report conclusivo Disabilità, attestazione conclusione intervento (allegato 4), debitamente sottoscritti dal RUP
FASE 106 – COLLAUDO
Caso applicativo in ReGis

## Slide 11
SEZ CRONOPROGRAMMI/COSTI
ITER DI PROGETTO - Compilare le date inizio e fine previste e effettive di ogni fase e inserire i relativi allegati
AZIONE 4
Doc. necessari
FASE 203 – AGGIUDICAZIONE
Determina di aggiudicazione
FASE 204 – STIPULA CONTRATTO
Clausole contrattuali contenute nella lettera invito e/o nell’ordinativo MEPA, accettate dal Fornitore
Contratto di fornitura, se stipulato, ovvero atto equivalente
Planimetria riportante il perimetro dell’area delle attrezzature, indirizzo e coordinate
Relazione completa di foto a corredo
FASE 205 – ESECUZIONE FORNITURA
2
Certificato di regolare esecuzione e relativa approvazione, Check list ex-post DNSH, Report conclusivo Disabilità, attestazione conclusione intervento (allegato 4), debitamente sottoscritti dal RUP
FASE 206 – COLLAUDO

## Slide 12
SEZ CRONOPROGRAMMI/COSTI
ITER DI PROGETTO - Compilare le date inizio e fine previste e effettive di ogni fase e inserire i relativi allegati
AZIONE 4
Doc. necessari
FASE 311 – AGGIUDICAZIONE
Determina di aggiudicazione
FASE 312 – STIPULA CONTRATTO
Clausole contrattuali contenute nella lettera invito e/o nell’ordinativo MEPA, accettate dal Fornitore
Contratto di fornitura, se stipulato, ovvero atto equivalente
Planimetria riportante il perimetro dell’area delle attrezzature, indirizzo e coordinate
Relazione completa di foto a corredo
FASE 313 – ESECUZIONE LAVORI
2
Certificato di regolare esecuzione e relativa approvazione, Check list ex-post DNSH, Report conclusivo Disabilità, attestazione conclusione intervento (allegato 4), debitamente sottoscritti dal RUP
FASE 314 – COLLAUDO

## Slide 13
SEZ CRONOPROGRAMMI/COSTI
PIANO DEI COSTI - Aggiungere l’anno di riferimento e compilare gli importi da realizzare e realizzati
Doc. necessari
Anno di riferimento
Nessun documento
2
Importo da realizzare nell’anno
Nessun documento
Importo realizzato nell’anno
Nessun documento
AZIONE 5
Caso applicativo in ReGis

## Slide 14
Doc. necessari
SEZ CRONOPROGRAMMI/COSTI
QUADRO ECONOMICO – Aggiungere le tipologie voce di spesa e gli importi del QE post affidamenti
101 – BENI OGGETTO DELL’ACQUISTO
Nessun documento
2
103 - IVA
Eventuale dichiarazione IVA agevolata
100 - ALTRO
NOTA
AZIONE 6
101 – BENI OGGETTO DELL’ACQUISTO
Nessun documento
103 - IVA
Eventuale dichiarazione IVA agevolata
100 - ALTRO
Caso applicativo in ReGis

## Slide 15
QUADRO ECONOMICO – Aggiungere le tipologie voce di spesa e gli importi del QE post affidamenti
SEZ CRONOPROGRAMMI/COSTI
Doc. necessari
205 – SERVIZI ESTERNI (COMPRESI LAVORI)
Nessun documento
2
212 - IVA
Eventuale dichiarazione IVA agevolata
200 - ALTRO
NOTA
AZIONE 6

## Slide 16
QUADRO ECONOMICO – Aggiungere le tipologie voce di spesa e gli importi del QE post affidamenti
SEZ CRONOPROGRAMMI/COSTI
Doc. necessari
303 –LAVORI
Nessun documento
2
308 - IVA SU LAVORI E ONERI DI SICUREZZA
Eventuale dichiarazione IVA agevolata
300 - ALTRO
NOTA
AZIONE 6

## Slide 17
L’AMBIENTE REGIS
1
1
FASE 3 – Procedura di aggiudicazione
2
3
PROCEDURA AGGIUDICAZIONE
Lista dei CIG Associati al CUP
Procedura di Aggiudicazione
Soggetti gara

## Slide 18
NO SMART CIG (NON RENDICONTABILE) DA SOSTITUIRE CON CIG ORDINARIO
SEZ PROCEDURA AGGIUDICAZIONE
LISTA DEI CIG ASSOCIATI AL CUP – verificare il CIG associato
AZIONE 7
Doc. necessari
Nessun documento
3
NOTA
Caso applicativo in ReGis

## Slide 19
NO SMART CIG (NON RENDICONTABILE) DA SOSTITUIRE CON CIG ORDINARIO
SEZ PROCEDURA AGGIUDICAZIONE
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE – richiamare dall’azione 6 o aggiungere il CIG associato
AZIONE 8
Doc. necessari
Attestazione di gara firmata digitalmente (FOCUS AZIONE 9)
  Allegato-n-2_checklist-verifica-affidamento
  Allegato-n-3_checklist-verifica-ammissibilita-della-spesa
  Report previsionale Disabilità_ Allegato A
  Scheda DNSH ex ante
3
NOTA
Attestazione di gara firmata digitalmente
AZIONE 9
Caso applicativo in ReGis
Caso applicativo in ReGis

## Slide 20
SEZ PROCEDURA AGGIUDICAZIONE
SOGGETTI GARA – verificare la compilazione automatica
AZIONE 10
Doc. necessari
NESSUNA
3
RUP
STAZIONE APPALTANTE
OPERATORE ECONOMICO/FORNITORE
NESSUNA
NESSUNA

## Slide 21
GESTIONE SPESE
L’AMBIENTE REGIS
1
1
FASE 4 – Gestione fonti
2
4
3
GESTIONE FONTI
Economie

## Slide 22
SEZ GESTIONE FONTI
ECONOMIE – Compilare la voce se a seguito di procedure di affidamento si ottengono delle economie da ribassi
Doc. necessari
Nessun documento
4
AZIONE 11
NOTA
Se si inseriscono le economie dovranno essere aggiornate le voci Piano dei Costi e Quadro Economico, sottraendo dai costi gli importi delle economie
Caso applicativo in ReGis

## Slide 23
GESTIONE SPESE
L’AMBIENTE REGIS
1
1
FASE 5 – Gestione spese
2
4
3
GESTIONE SPESE
Impegno
Pagamento a costi reali
Giustificativi di spesa
5

## Slide 24
SEZ. GESTIONE SPESE
IMPEGNO – aggiungere l’impegno
AZIONE 12
Doc. necessari
NESSUNA
4
Impegno – Cod ID Esterno coincide con il CIG
Impegno derivante da procedura affidamento esterna
Impegno derivante da affidamenti interni all’amministrazione
Impegno derivanti da altri tipi di impegni
Come individuare il Cod. ID Esterno
Inserire il CIG
Inserire il testo Interno
Inserire il testo Altro
Caso applicativo in ReGis

## Slide 25
Impegno
Fattura
Determina di liquidazione
Mandato
Quietanza di pagamento del mandato
F24 riversamento IVA a Erario
Altri giustificativi di spesa (*)
MANDATO
SEZ. GESTIONE SPESE
PAGAMENTO A COSTI REALI – aggiungere il pagamento
AZIONE 13
Doc. necessari
4
Inserire/richiamare nella casella Mandato il numero di mandato effettivo
NOTA
Caso applicativo in ReGis
(*) L’amministrazione centrale si riserva ogni opportuno approfondimento anche di natura documentale in merito a spese diverse da quelle considerate nell’esempio

## Slide 26
SEZ. GESTIONE SPESE
GIUSTIFICATIVI DI SPESA – aggiungere il pagamento richiamandola dalla sezione precedente
AZIONE 14
Doc. necessari
Fattura originale (tracciato file xml, etc)
Altri giustificativi (*)
4
MANDATO
Inserire nella casella Mandato il Cod ID Esterno inserito nella sezione Impegni
NOTA
Caso applicativo in ReGis
(*) L’amministrazione centrale si riserva ogni opportuno approfondimento anche di natura documentale in merito a spese diverse da quelle considerate nell’esempio

## Slide 27
RICHIESTA DI RIMBORSO
BOZZA
SOGGETTO ATTUATORE
DA CONTROLLARE
AMMINISTRAZIONE CENTRALE
DA INTEGRARE
SOGGETTO ATTUATORE
VERIFICATO FORMALMENTE
AMMINISTRAZIONE CENTRALE
IN ATTESA DI CONTRODEDUZIONE
SOGGETTO ATTUATORE
CONTRO-DEDUZIONE PRESENTATE
AMMINISTRAZIONE CENTRALE
APPROVATO
AMMINISTRAZIONE CENTRALE
STATUS PRATICA
RESPONSABILE AZIONE
5
RICHIESTA DI RIMBORSO
AZIONE 15
Caso applicativo in ReGis
L’AMBIENTE REGIS - SEZ. RENDICONTAZIONE

## Slide 28: https://www.sport.governo.it/it/pnrr/il-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-pnrr/ https://www.sport.governo.it/media/4347/istruzioni-terza-linea-di-intervento.pdf https://www.sport.governo.it/it/pnrr/comunicazioni-ai-soggetti-attuatori/comunicazione-di-avvenuta-pubblicazione-della-manualistica-per-i-soggetti-attuatori/ https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_33_2022/ https://www.osservatoriodisabilita.gov.it/it/pnrr-e-disabilita/la-direttiva/
Link utili